中華民國桌球協會參加2022年第19屆亞洲運動

會選手培訓參賽實施計畫

- 依據：教育部體育署109年8月5日臺教體署競(二)字第

- 10900262225號函辦理。

二、目的：選手藉由本計畫之培訓執行，並透過相關輔導工作及行政支援，有效提昇選手訓練績效，以利於參加2022年第19屆中國杭州亞洲運動會（以下簡稱杭州亞運會）獲得獎牌，爭取優異成績。

三、SWOT分析：（實力現況、優劣勢、奪牌機會）

（一）中華男子代表隊

1.男子單打方面：目前本會世界排名最高之選手為林昀儒(7名)及莊智淵(31名)陳建安(61名)，其中林昀儒選手於2019年男子世界盃獲得男子單打銅牌，於2019年底總決賽和鄭怡靜取得2020年東京奧運會混雙資格賽並在2020年初奧運資格賽中取得團體參賽資格，莊智淵及陳建安個人雙打在職桌年終總決賽獲得銅牌，2018年雅加達亞運會團體第3名，而陳建安目前世界排名(61名)，101年度兩次獲得21歲組公開賽冠軍，並於中國公開賽打入前八強，2014年仁川亞運會團體第3名，2018年雅加達亞運會第3名，藉由培訓使其與國際頂尖好手抗衡，提升單打競技實力。

2.男子雙打方面：目前男子雙打選手莊智淵、陳建安為國內最佳組合，林昀儒/廖振珽為年輕最佳組合，2019年年終總決賽獲得第2名參加109年度國際公開賽有多次獲得冠軍，期待此組合能於未來國際大賽中創造佳績。

3.男子團體方面：中華男子桌球代表隊正處於新陳代謝階段，男子隊實力目前以林昀儒選手世界排名前7名最佳，其次為莊智淵選手世界排名31名，陳建安排名61名，其餘選手世界排名介於100至200名之間，與亞洲其他（中國、日本、韓國等）國家實力相比仍有提升空間。

（二）中華女子代表隊

1.女子單打方面：目前國內世界排名最高之選手為鄭怡靜(8名)後面較優秀女子選手是陳思羽世界排名在26名，仍具有國際競爭力，期透過培訓階段提升競技實力，並藉由國際賽磨練吸收經驗及提升排名與技、戰術水準，而達到頂尖選手水平。

2.女子雙打方面：目前女子選手鄭怡靜及陳思羽為國內最佳雙打組合，最近國際賽嚐試搭配雙打，是我國女子雙打重點培訓組合，未來將力抗中國、日本及韓國的利器。

3.女子團體方面：鄭怡靜、陳思羽、鄭先知及劉馨尹等選手世界排名由之前的70幾名與100多名提升至目前的8名、26名、57名及84名，競技實力一直提升中，世界排名也跟著上升，由於桌球項目是亞洲國家的競技強項，其實力都是世界頂尖，我國2015年世界團體錦標賽女子團體賽榮獲女子團體第3名，為本土選手最好團體成績，更希望能將此佳績帶領至2022年杭州亞運會。

四、訓練計畫：

- 總目標：於2022年杭州亞運會奪得銅牌以上成績。

- 階段目標：

1. 參加2021年亞洲錦標賽：男子團體前三、男子單打前三、男子雙打前三、女子團體前三、女子單打前八、女子雙打前三、混合雙打前三。

2.參加2020年世界團體桌球錦標賽比賽：男子團體坐八望四、女子團體坐八望四

3.參加2021年世界大學運動會：男、女團體前二、男子單打前三男子雙打前三、女子單打前三、女子雙打前三、混合雙打前三。

- 訓練起迄日期：自計畫核准日起至2022年杭州亞運會賽

後檢討止。

- 階段劃分及訓練地點：（以培訓期間之時段作劃分）

1.第一階段：自本計畫頒布日起至2021年8月31日止，除於國內外參賽及移地訓練之外，皆於國家運動訓練中心（以下簡稱國訓中心）採集中訓練方式辦理培訓事宜。

2.第二階段：自2021年9月1日起至2022年1月31日止。除於國內外參賽及移地訓練之外，皆於國訓中心採集中訓練方式辦理培訓事宜。

3.第三階段總集訓：自2022年2月1日起至杭州亞運會結束日止。除於國內外參賽及移地訓練之外，皆於國訓中心採集中訓練方式辦理培訓事宜。

- 訓練方式及訓練內容（由國訓中心教練擬訂）

（六）實施要點：

- 各階段訓練重點量化之撰述：

（1）第一階段加強選手基本體能及綜合技術能力。

（2）第二階段加強選手比賽技戰術能力並參加公開賽，提升選手比賽能力。

（3）第三階段針對主要對手進行模擬訓練，並參加國外移地訓練增強不同打法的適應性。

- 各階段訓練方法之撰述：以上三階段之技術訓練採用單球、多球及模擬比賽的訓練方式，並配合體能訓練。

- 國內外移地訓練之撰述：

（1）至歐洲、中國大陸，日本參加聯賽，及至中國大陸進行國外移地訓練，並與各省隊進行技術交流，增強各種打法適應性，提升比賽臨場反應。

（2）中國大陸的桌球技術水準執世界之牛耳，我國選手至中國大陸移地訓練將能提昇選手的技術、經驗、戰術及戰略之技巧及運用，也增加選手學習及觀摩的機會，從運用中國大陸豐富的訓練資源與陪練的訓練方式，可以提高我國選手之整體技術。

- 訓練成效之預估：將提昇選手整體的體能狀況、紮實的基本動作、打球的質量與穩定性的提昇、積極運用及思考戰術配套、良好的雙打默契與跑位靈活性。

- 訂定成績檢測標準及選手汰換之辦法

各階段培訓選手均以排名前12名之國手為主（含世界排名前50

名之保留國手），新年度國手產生後，協會即依以上條件做為選

手成績檢測及汰換標準，向國家運動訓練中心提報新培訓名單。

五、督導考核：

（一）培訓期間由本會選訓小組人員、教育部體育署訓輔小組專項委員、全項委員及專家學者輪流前往督導。

（二）請教育部體育署適時派員前往督導、考察訓練成效，俾以改

正缺失。

（三）考核內容：訓練計畫實施情形、訓練日誌、訓練時間、選手訓練情況及比賽成績等。

六、所需行政支援事項及建議處理方式

（一）運科：檢測實施計畫項目支援。

（二）運動傷害防護：支援防護員或按摩師。

（三）醫療：復健、健檢、醫療意外保險。

（四）課業輔導：就讀學校、課程及建議處理方案。

（五）公假留職留薪或留職停薪。

（六）代課鐘點費或代理職缺費。

（七）其他：依實際狀況提出需求。

七、本計畫經本會2022年亞運培訓參賽計畫選訓小組通過，送國

家運動訓練中心提報運動人才培訓輔導小組審議通過後公布實

施，修正時亦同。-